## Blad1
Acceptanstestning av Dotify (Braille in Daisy Pipeline 2)
2016-04-01
ATT GÖRA
Ta fram testmaterialet:3 böcker, en barnbok, en bok med alla element inkl. tabeller samt en bok med väldigt många tabeller.
Gå till testservern: vi ska testa alla olika möjliga varianter som finns i MTM-skriptet.
Börja med barnboken, testa att köra den med de olika valmöjligheter som du tycker man kan vilja göra med en barnbok.
Granska resultat genom att öppna filerna och se om det blivit rätt punktskrift/layout.
Svara på de frågor nedan som är tillämpliga.
Kör de andra böckerna och svara på övriga frågor.
Till sist: värdera hur viktiga de inte implementerade funktionerna är (längst ned).
|  |  | FUNGERAR DET? |  | Dina kommentarer/synpunkter | MÅSTE FINNAS I SYSTEMET
|  | BESKRIVNING | JA | NEJ |  | JA | NEJ
4.3:34 | The system shall support the braille code used in Denmark, Finland, Norway, Sweden, Switzerland and the Netherlands for uncontracted braille. | Stöd för svensk punktskrift (ser svenska skrivregler ut att följas?).
4.3:38 | The system shall support marking of text-level semantics with braille indicators. | Stöd för återge stilsorter som fetstil och kursiv stil (samt för att INTE återge stilsorter).
4.3:41 | The system shall be able to perform automatic hyphenation for uncontracted and contracted braille. | Stöd för avstavningar (samt för att INTE ha avstavningar).
4.3:44 | The user shall be able to make a top-level configuration… | Stöd för olika val i konverteringen (saknas det något?).
4.4:46 | The system shall have support for top, right, bottom and left margins on blocks. | Avstånd före rubriker rätt? Även delrubriker?
4.4:47 | The system shall have support for top, right, bottom and left borders and padding on blocks. | Indrag rätt i blockcitat och i stycken?
4.4:49 | By default empty lines at the top and bottom of a page shall be suppressed. However there shall be a way to override this behaviour. | Förekommer horungar och änkor i löptext (ska inte finnas)?
4.4:51 | The system shall have support for first line indentation. | Stycken ska kunna skrivas med antingen indrag eller med blankrad före. Finns valmöjlighet?
4.4:52 | Besides left-aligned text, the system shall have support for centered and right-aligned text. | Ser titelsidan rätt ut? Och har titelsidan textdelar som är centrerade?
4.4:58 | There shall be the option to render a table in matrix format… | TABELLER: En enkel tabell ska skrivas som förlagan (i matrisform).
4.4:61 | The system shall provide a table layout fallback mechanism… | TABELLER: Tabeller med flera kolumner ska skrivas i trappstegsform
4.4:62 | The system shall be able to cope with column- and rowspan in tables… | TABELLER: När celler är ihopslagna i tabeller ska det vara begripligt för läsaren av punktskrift.
4.4:65 | The system shall be able to render tables of contents, list of images, index, glossaries, etc. in a two-column format… | Innehållsförteckningar och andra förteckningar ska kunna skrivas.
4.4:66 | The system shall support positioning of notes at the bottom of the page on which they are being referenced. | Noter ska kunna skrivas som fotnoter och som alternativ slutnoter (sist i volymerna).
4.4:67 | The system shall support collecting of notes either at the end of each volume, or at the end of the entire book. | Noter ska kunna skrivas som fotnoter och som alternativ slutnoter (sist i volymerna).
4.4:74 | The system shall support single and double line spacing. | Enkelt/dubbelt radavstånd.
4.4:75 | When printing double-sided with line spacing greater than 1, printed lines shall alternate on odd and even pages. | Punktskriftsrader ska alternera på fram- och baksidan av papperet vid dubbelt radavstånd.
4.5:80 | The user shall have control over the page dimensions and the size of page margins. | Olika pappersformat för punktskriften ska kunna anges.
4.6:88 | The system shall be able to perform automatic volume breaking… | Man ska kunna välja hur stora volymer man vill ha.
4.6:90 | The system shall support trimming down of a table of contents to a volume-scope table of contents… | Volyminnehållsförteckningar ska kunna skrivas - och väljas bort.
4.6:91 | In the case of an extended table of contents that is not trimmed down, it shall be possible to group entries according to volume… | Innehållsförteckningar ska ha volymrubriker som visar i vilken volym ett visst avsnitt/rubrik finns.
4.7:96 | The system shall support automatic insertion of content that is not present in the source… | Finns all metadata i punktskriftsboken, om t.ex. MTM som utgivare (eller andra automatiska meddelanden till läsaren)?
4.7:97 | The system shall be able to perform automatic numbering of braille pages and volumes. | Punktskriftssidorna ska ha en löpande numrering genom boken.
4.7:98 | The system shall be able to perform automatic numbering on type ol lists… | Numrerade listor ska vara numrerade även i punktskrift.
4.7:100 | The system shall be able to perform automatic numbering of notes… | Numrerade noter ska vara numrerade även i punktskrift.
4.9:108 | The system shall support templates for different products… | Det ska vara möjligt att göra templates/mallar för olika produkter.
4.9:110 | Users shall be able to reuse templates. | Mallar ska kunna användas flera gånger (spara egna).
4.9:111 | Certain users shall be able to create templates. | Det ska vara möjligt att göra templates/mallar för olika produkter.
4.9:112 | The system shall save jobs so that e.g. a job history can be showed, and jobs can be rerun. | Systemet ska spara arbeten så att man kan köra om dem, samt se en historik.
4.9:113 | The user shall be able to monitor jobs… | Användare ska kunna övervaka hur arbetena går (samt förstå systemets meddelanden om arbetena).
4.9:114 | The system shall provide the user with help and guidance for creating templates. | Systemet ska förklara hur användare ska göra för att skapa mallar.
4.9:115 | The system shall provide a graphical user interface for creating and monitoring jobs. | Systemet ska ha ett grafiskt (och användbart) gränssnitt för att skapa och övervaka arbetena.
[5 empty] | Dina kommentarer/synpunkter | MÅSTE FINNAS I SYSTEMET
KRAV SOM INTE HAR IMPLEMENTERATS I SYSTEMET - MEN SOM MTM KAN VARA INTRESSERAT AV | [5 empty] | JA | NEJ
3.4:8 | The system shall support EPUB 3 as input. | Systemet ska kunna använda EPUB3 som input (ej gjort).
4.2:33 | The system shall support a new e-braille format. | Systemet ska kunna skapa e-braille som output (ej gjort).
4.3:34B | The system shall be easily extended with new languages - for uncontracted braille… | Flera språk: ska kunna blandas i samma text (ej genomfört).
4.3:35C | The system shall support the possibility to leave out capital signs in some products. | Stöd för att INTE använda versalförtecken (ej utfört).
4.3:35 | The system shall support the braille code used in Denmark, Finland, Norway, Sweden and Switzerland for 8-dot braille. | Stöd för svensk åttapunktsskrift (ej utfört).
4.3:36 | The system shall support double letter spacing… | Stöd för mellanrum mellan varje tecken på raden (ej utfört).
4.3:37 | The system shall support the braille code used in Denmark, Norway, Sweden and Switzerland for contracted braille. | Stöd för svensk kortskrift (ej utfört).
4.3:45 | The user shall have fine-grained control over the translation… | Valmöjligheter för hur vissa tecken ska konverteras (t.ex. bokstäver med diakriter) - ej utfört.
4.4:57 | There shall be the option to reformat a table into a list… | TABELLER: En tabell ska kunna skrivas som en punktlista (ut utfört).
4.4:59 | When a table in matrix format spans multiple pages, there shall be the possibility of repeating the table heading at the top of each page. | TABELLER: För långa tabeller i matrisform ska kolumnrubriker upprepas på ny sida (ej utfört).
4.4:60 | There shall be the possibility of transposing tables… | TABELLER: Tabeller ska kunna "vändas" så att kolumner blir rader och tvärtom (ej utfört).
4.4:64 | There shall be the option to render a wide table on facing pages. | TABELLER: En stor tabell ska kunna skrivas över uppslag (ej utfört).
4.5:81 | There shall be support for content in the header and footer of pages… | Man ska kunna skriva text i sidhuvud och sidfot (inte utfört).
4.6:92 | In the case of endnotes being collected at the end of a book, it shall be possible to group the notes according to volume… | Noter ska kunna skrivas som slutnoter (sist i boken, inte sist i volymerna, med rubriker som visar till vilken volym de tillhör) - inte utfört.
4.8:105 | The system shall provide the possibility of rendering print page breaks as full lines across the width of the page… | Förlagans sidbrytning (svartskriftssidnummer) ska kunna visas som en linje i punktskrift (med angivande av sidnummer) - inte utfört.
4.8:106 | The system shall provide the possibility of rendering print page breaks as marks in the left margin, taking them out of the normal text flow… | Förlagans sidbrytning (svartskriftssidnummer) ska kunna visas på sidans vänstra marginal genom ett punktskriftstecken - inte utfört.
4.8:107 | The system shall support skipping print page breaks when no text precedes or follows on the same braille page. | Angivande av förlagans sidbrytning (svartskriftssidnummer) ska ska INTE behöva visas när flera sidbytningar följer på varandra - inte utfört.